АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2023 года № 144-р

р.п. Озинки

Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы осенне-зимнего периода 2022-2023 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.

В целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы в осенне-зимнего периода 2023-2024 годов:

1. Признать прохождение жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. удовлетворительным;

2. Утвердить план-график подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг., согласно приложению №1;

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. на территории Озинского муниципального района Саратовской области, согласно приложению №2;

4. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. на территории Озинского муниципального района Саратовской области, согласно приложению №3;

5. Утвердить сведения о подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2023-2024 гг. на территории Озинского муниципального района Саратовской области, согласно приложению №4

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Озинского муниципального района Д.В. Перина.

Глава Озинского

муниципального район                   	                                      А.А. Галяшкина

НПА подготовили

Первый заместитель главы администрации                                                                                   Д.В. Перин

Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ		И.А. Стариков

Начальник правового отдела	 	  О.В. Коныгина

Приложение № 1

к распоряжению

от 26.04.2023 г. №144-р

План -  график

подготовки объектов жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы к работе в осенне-зимний

период 2023-2024 годов

| Наименование | План |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06 | 01.07 | 15.07 |  | 01.08 | 15.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Подготовка жилых домов, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частные индивидуальные домостроения | 4942 |  | 1459 | 2189 |  | 2528 | 3098 | 3723 | 4106 | 4942 |
| ведомственный фонд | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| ТСЖ | 15 |  | - | 3 |  | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 |
| ЖСК | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| УК | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| самоуправление | 72 |  | 14 | 26 |  | 35 | 48 | 55 | 64 | 72 |
| Всего | 5026 |  | 1467 | 2209 |  | 2566 | 3153 | 3790 | 4183 | 5026 |
| 2.Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоисточников, ед. | 66 |  | 0 | 7 |  | 16 | 28 | 40 | 52 | 66 |
| Всего: | 66 |  | 0 | 7 |  | 16 | 28 | 40 | 52 | 66 |
| тепловых сетей, км. | 5,9 |  | 0,4 | 1,1 |  | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 4,2 | 5,9 |
| Всего: | 5,9 |  | 0,4 | 1,1 |  | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 4,2 | 5,9 |
| ЦТП, ед. | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Всего: | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 3.Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводные сети, км. | 0,462 | 0 |  | 0,111 |  | 0,219 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Всего: | 0,462 | 0 |  | 0,111 |  | 0,219 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| канализационные сети, км | 0,23 | 0 |  | 0,1 |  | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,23 |
| Всего: | 0,23 | 0 |  | 0,1 |  | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,23 |
| Объекты (КНС, очистные сооружения и др) ед. | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Подготовка объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранение | 21 |  | 5 | 6 |  | 8 | 10 | 17 | 20 | 21 |
| Всего: | 21 |  | 5 | 6 |  | 8 | 10 | 17 | 20 | 21 |
| образование | 32 |  | 8 | 12 |  | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| Всего: | 32 |  | 8 | 12 |  | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| социальной поддержки | 3 |  | - | - |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Всего: | 3 |  | - | - |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| культуры | 18 |  | - | - |  | 3 | 10 | 13 | 18 | 18 |
| Всего: | 18 |  | - | - |  | 3 | 10 | 13 | 18 | 18 |
| муниципальные образования | 7 |  | - | - |  | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Всего: | 7 |  | - | - |  | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 |

Приложение № 2

к распоряжению

от 26.04.2023 г. №144-р

План

Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к отопительному сезону 2023-2024 годов Озинского муниципального района Саратовской области

| № п/п | мероприятия | ед. изм. | Всего |  | в. т. ч. по ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финанс. (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЖКХ |  | Образование |  | Соц. Подд. |  | Здравоохранение |  | Культура |  | Мун. обр. |  | др. ведом. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Подготовка теплоисточников, всего | шт. | 66 |  | 2 |  | 29 |  | 3 |  | 13 |  | 12 |  | 7 |  | - | - | 1449 |  |
|  | Акты готовности котельных, в.т.ч. | ед | 66 |  | 2 |  | 29 |  | 3 |  | 13 |  | 12 |  | 7 |  | - | - |  |  |
|  | Паспорта готовности котельных | ед. | 66 |  | 2 |  | 29 |  | 3 |  | 13 |  | 12 |  | 7 |  | - | - |  |  |
| 1.1 | Котельные мощностью от 0,1МВт/ч и выше, всего, в т.ч.: | шт. | 33 |  | 2 |  | 20 |  | - |  | - |  | 11 |  | - |  | - | - | 968 |  |
|  | на газе | шт. | 33 |  | 2 |  | 20 |  | - |  | - |  | 11 |  | - |  | - | - | 968 |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | мощностью менее 0,1 МВт/ч, всего, в т.ч.: | шт. | 33 |  | - |  | 9 |  | 3 |  | 13 |  | 1 |  | 7 |  | - | - | 481 |  |
|  | на газе | шт. | 33 |  | - |  | 9 |  | 3 |  | 13 |  | 1 |  | 7 |  | - | - | 481 |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка тепловых сетей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 2.1 | всего (опрессовка) | км. | 5,9 |  | 5,9 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.2 | капитальный ремонт теплотрасс | км. | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.3 | теплоизоляционные работы | км. | 1,5 |  | 1,5 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 3 | Подготовка ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт и замена котельн. оборуд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлов | шт. | 4 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |
|  | насосов |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |
|  | автом. Безопасности | комп. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | водонагревателей | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | замена и установка новых котлов |  | 4 |  | - |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 430 |  |
|  | насосов |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 78 |  |
|  | автом. Безопасности | комп. | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | сигнал. Загазованности | шт. | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 5 | Создание запаса топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердое топливо (дрова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердое топливо (уголь) | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердое топливо (дрова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердое топливо (уголь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | создание требуемого запаса материально-технических ресурсов (трубы, задвижки и т.д.) | тыс. руб. | 1418 |  | 538 |  | 340 |  | 74 |  | 276 |  | 120 |  | 70 |  |  |  | 1418 |  |
| 7 | Подготовка объектов соц сферы | ед. | 81 |  | - |  | 29 |  | 3 |  | 13 |  | 12 |  | 7 |  |  |  | 5400 |  |
|  | Акты готовности объектов | ед. | 81 |  |  |  | 32 |  | 3 |  | 21 |  | 18 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | ед. | 81 |  |  |  | 32 |  | 3 |  | 21 |  | 18 |  | 7 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к распоряжению

от 26.04.2023 г. №144-р

План

Мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2023-2024 годов

Озинского муниципального района Саратовской области

| №п/п | Мероприятия | Единица изменения | Всего по плану | Выполнение | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |
| 1 | Подготовка жилищного фонда всего, в.т. | кол-во дом/тыс.м2 | 5026/552,64 |  | 4028,9 |  |
| 1.1 | Частный индивидуальные домостроения | кол-во дом/тыс.м2 | 4940/463,4 |  | 3139,0 |  |
| 1.2 | Ведомственный, в т. ч. | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | с индивидуальным/ печным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. | - |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.3 | ЖСК, в т.ч. | кол –во дом/тыс. . | - |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | кол –во дом/тыс.м. | - |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. | - |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. | - |  |  |  |
| 1.4 | Товарищества собственников жилья, в т.ч. | кол-во дом/тыс.м2 | 15/28,3 |  | 168,7 |  |
|  | с центральным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | 15/28,3 |  | 168,7 |  |
|  | с индивидуальным / печным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. | 15 |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. | 15 |  |  |  |
| 1.5 | Управляющая организация, в т.ч. | кол-во дом/тыс.м2 | 47/43,6 |  | 745 |  |
|  | с центральным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | 18/15,88 |  | 354,8 |  |
|  | с индивидуальным /печным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | 29/28,22 |  | 390,2 |  |
|  | паспорта готовности | шт. | 47 |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. | 47 |  |  |  |
| 1.6 | Непосредственное управление, в т.ч. | кол-во дом/тыс.м2 | 32/23,84 |  | 19,8 |  |
|  | с центральным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | 1/0,72 |  | 0,7 |  |
|  | с индивидуальным /печным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | 29/23,12 |  | 19,1 |  |
|  | паспорта готовности | шт. | 32 |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. | 32 |  |  |  |
| 1.7. | Обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ, в т.ч. | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | с индивидуальным / печным отоплением | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. | - |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. | - |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилых домов | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилых домов | кол-во дом/.м2 | 87/93540 |  | 689,0 |  |
| 4. | Ремонт инженерного оборудования: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | центрального отопления: |  |  |  |  |  |
|  | радиаторы | шт. | 15 |  | 28,1 |  |
|  | трубопроводы | км. | 2,2 |  | 608 |  |
|  | запорная арматура | шт. | 15 |  | 49,9 |  |
| 4.2 | Водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводы холодного водоснабжения | км | 0,25 |  | 121 |  |
|  | горячего водоснабжения | км. | - |  |  |  |
|  | запорная арматура | шт. | 12 |  | 49,6 |  |
| 4.3 | канализации: |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводы | км. | 0,02 |  | 359 |  |
|  | колодцы | шт. | - |  |  |  |
| 5. | Ремонт кровли, в т.ч. | кол-во дом/тыс.м2 | 17/0,54 |  | 587,7 |  |
|  | мягкой | кол-во дом/тыс.м2 | 17/0,340 |  | 488,0 |  |
|  | металлической | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
|  | шиферной | кол-во дом/тыс.м2 | 4/0,27 |  | 99,7 |  |
| 5.2 | Вентиляционных каналов | шт. | - |  |  |  |
| 5.3 | печей | шт. | - |  |  |  |
| 5.4 | дверных блоков | шт. | 38 |  | 80 |  |
| 5.5 | электропроводки | кол-во дом/тыс.м | 7/0,03 |  | 40 |  |
| 6 | Заключение договоров внутридомового газового оборудования | кол-во домов/кол-во договоров | 6548 |  |  |  |
| 6.1 | Количество газифицированных индивидуальных жилых домов | кол-во домов/кол-во договоров | 4830 |  |  |  |
| 6.2 | Количество газифицированных квартир | кол-во домов/кол-во договоров |  |  |  |  |
| 6.3 | Количество газифицированных многоквартирных домов, имеющих внутридомовое газовое оборудование, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | кол-во домов/кол-во договоров |  |  |  |  |
| 7. | Заключение договоров на периодическую проверку технического состояния дымоходов и системы вентиляции в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 8. | отмостка | кол-во дом/тыс.м2 | - |  |  |  |
| 9. | Остекление | кол-во дом/тыс.м2 | 10/0,037 |  | 38,7 |  |
| 10. | Прочие работы | тыс. руб. | 1,24 |  | 1,1 |  |

Приложение № 4                          к распоряжению                              от 26.04.2023 г. №144-р

Сведения о подготовке объектов

водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2023-2024 годов

Озинского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего в наличии | Подготовка для работы в зимних условиях |  |  | Финансирование (млн. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | % готовности | план | факт | % |
| 1 | Водозаборы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насосные станции водопровода | ед. | 17 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистные сооружения водопровода | ед. | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Пропускная способность | т.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 112 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ветхие сети водопровода (перекладка водопроводных сетей) | км. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км. | - | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 18 | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 165 | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 234 | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Артезианские скважины | шт. | 26 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Канализационные насосные станции | ед. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Очистные сооружения канализации | ед. | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Пропускная способность | т.м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Канализационные сети | км. | 5,6 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ветхие канализационные сети (перекладка канализационных сетей) | км. | - | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт канализационных сетей | км. | 5,6 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 30 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |