Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Озинском  муниципальном районе на 2017-2020 годы»  (постановление администрации Озинского муниципального района от 28.06.2017г. № 157)

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Подпрограммы отсутствуют________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Озинском  муниципальном районе на 2017-2020 годы» ___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 2017/2018 г.

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 100) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 2017/2018 | 5 2017/2018 | 6 2017/2018 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | 0,75 | 25 | 18,75 |
| 2. | Выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий программы (подпрограмм) | 0,94 | 20 | 18,9 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,94 | 15 | 14,1 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограмм) к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) в баллах (пэф) <***> | Х 2017-2018 | х | х | 71,75 |

(отчетный год)

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

На основе проведенного анализа оценки критериев эффективности по муниципальной программе  программа признается умеренно-эффективной.

Основными факторами,  повлиявшими на эффективность программы являются: рост производства действующих предприятий, уход с рынка части товаропроизводителей в 2018 году, создание центров поддержки МСП, разработанная система гос.поддержки субъектов МСП, отсутствие выделения средств (грантов)  на создание новых предприятий.

На основе проведенной оценке эффективности муниципальной программы считаю необходимым: продолжить реализацию мероприятий, заложенных в программе до 2020 года.

Ответственный  исполнитель                                                                             Е.С.Яворская.