АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25 июля  2018 года № 161

р.п. Озинки

Об утверждении порядка  оценки эффективности реализации муниципальных программ  в Озинском муниципальном районе

В соответствии с постановлением администрации Озинского муниципального района от 08.12.2016 года № 251 « Об утверждении Порядка разработки и принятия муниципальных программ, в соответствии с ч.3 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    - Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ в Озинском  муниципальном районе, согласно приложению.

    - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Перина Д.В.

Глава

муниципального района                                                 А.А. Галяшкина

Приложение

к постановлению

от 25.07.2018  № 161

Порядок

оценки эффективности реализации муниципальных программ в Озинском муниципальном районе

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  (далее –Программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных  и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

2.Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой  муниципальной программе (подпрограмме муниципальной программы) в соответствии с критериями оценки эффективности  реализации   программы (подпрограмм муниципальной программы)  согласно приложению к настоящему Порядку.

3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы ( подпрограмм в рамках муниципальной программы) производится исполнителем муниципальной программы ежегодно в срок до 10 февраля года следующего за отчетным.

4. Оценка Эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф 1+ пэф 2 + …) / n, где:

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;

пэф – оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

n – число подпрограмм муниципальной программы.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

6. В зависимости от полученной  оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

7. В случае установления существенных различий (как положительных так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями, проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целевых индикаторов программы (подпрограмм, входящих в состав программы), а также изменение расходов бюджета по сравнению  с различными периодами реализации муниципальной программы. Снижение или повышение эффективности программы  может являться основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке объема  бюджетных средств, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.  Снижение эффективности программы может являться основанием для принятия решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, ее приостановлении или досрочном прекращении ее реализации.

8. Ответственные исполнители муниципальных программ в срок не позднее  15 февраля года следующего за отчетным направляют  в отдел экономики администрации муниципального района отчеты  по оценке эффективности муниципальных программ  согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчеты оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 4 настоящего Порядка в форме информации на бумажном и электронном носителе.

9.  Ответственные исполнители муниципальных программ размещают информацию по  оценке  эффективности реализации  муниципальных программ (подпрограмм в рамках реализации программ)  на официальном сайте  администрации Озинского муниципального района в разделе «Экономика», вкладке  «Оценка эффективности муниципальных программ», в срок до 20 февраля года следующего за отчетным.

Приложение к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограмм муниципальной программы).

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _________________год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 100) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных муниципальной программой (подпрограммами) целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий программы (подпрограмм) |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы (подпрограмм) <*> к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограммы) к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы (подпрограмм) с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы (подпрограмм) к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы (подпрограмм) из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм) в баллах (пэф) <***> | х | х | х |  |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

На основе проведенного анализа оценки критериев эффективности по муниципальной программе _______________________ программа признается _____________.

Основными факторами,  повлиявшими на эффективность программы являются: _____________________________________________.

На основе проведенной оценке эффективности муниципальной программы считаю необходимым: _________________________________.

Ответственный  исполнитель      (подпись)                ____________________________.